Ключевые задачи на сентябрь.

Андрей (Tech Lead)

- Инвентаризация: составление списков своих и казенных компонентов (1/2 дня) [27 августа] ВЫПОЛНЕНО

- Запуск ROS2 Jazzy системы (1 день первичная настройка)

- Получение валидных данных лидара и решение SLAM на их основе (14 дней) [14 сентября]

  - Получение полной картины данных (7 дня) ВЫПОЛНЕНО С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

  - Переписывание кода на С (3 дня) ВЫПОЛНЕНО С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

  - Публикация в топик ROS2, построение карты RViz (4 дня)

- Создание 3D и matlab модели манипулятора  (7 дней) [30 сентября]

  - Созлание 3д модели (Триггерит изготовление Глебом манипулятора) (5 дней) ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕНО

  - Экспорт в матлаб (2 дня)

Сергей (Integration Technician)

- Разводка и травление платы для поверхностного монтажа электроники колёс. Первая итерация (14 дней) [14 сентября]

  - Разводка 7 дней

  - Травление и пайка 7 дней

- Реализация системы предотвращения столкновений на основе сонаров (7 дней) ВЫПОЛНЕНО

Глеб (Mechanical Engineer)

- Создание головы робота (Триггерит программирование Андреем мультимедийного наполения головы робота) (3 дня) ВЫПОЛНЕНО С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

- Изготовление обшивки  (3 дней) ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА ОЧЕРЕДИ ПЕЧАТИ

- И элементов усиления этажей (3 дней) ВЫПОЛНЕНО С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

- Изготовление нежёсткой подвески, уравнивающей трение в колёсах на неровной поверхности (21 день)

Побочные задачи и дополнительные обязанности.

Андрей (Tech Lead)

- Ведение телеграмм-канала разработки (ежедневно)

- Программирование мультимедиа головы робота (1 день)

- Работа над представление проекта в научных и конкурсных мероприятиях

- Закупка или требование компонентов (в потоке)

- Написание статьи о реверс-инжениринге лидара (опционально)

- Готовиться к переходу на Cortex

Сергей (Integration Technician) Проведение тестов, устранение дефектов платы, изготовление улучшенной. (при необходимости)

Глеб (Mechanical Engineer)

- Изготовление деталей и сборка манипулятора по модели (Триггерит спецзадачу фрезеровки зубчатых колёс редуктора) (7 дней)

- Изготовление зубчатых колёс редуктора (7 дней)

- Проведение измерений, изготовление прототипов деталей, итерационная разработка

| День | Андрей | Глеб | Сергей | Возможность для совместной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вторник | Свободен | С 16:00 | После 17:00 | Вечернее окно (после 17:00) для всех троих. |
| Среда | До 15:30 | До 12:00 | После 17:00 | Утром (до 12:00) — Андрей + Глеб. Вечером — только Андрей + Сергей. |
| Четверг | До 13:30 | С 16:30 | - | Вечером (с 16:30) — Андрей + Глеб. Сергей не свободен. |
| Пятница | Свободен | С 16:00 | После 14:00 | Отличный день! После 16:00 работают все трое. |
| Суббота | Свободен | Свободен | Весь день | Лучший день для общей командной работы и интеграции! |